#### Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

für den Zeitraum von 2009/10 bis 2011/12

zwischen

der Schule

Gustav-Freytag-Gymnasium

in Gotha

vertreten durch Herr Cersten Pietschmann

(Schulleiter)

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Bad Langensalza

vertreten durch

Frau Sylvia Scherbe

i.V. stellvertr. Schulamtsleiterin

Schulamtsleiter

Qualitätsbereich/e: Lehren und Lernen

___________________________________________________

- Ziel 1:

Wir bieten an unserem Gymnasium Schülern mit unterschiedlichsten Voraussetzungen ein hohes Bildungsniveau durch individuelle Förderung. Wir ermöglichen auch heterogenen Schülergruppen eine optimale Entwicklung unter barrierefreien Bedingungen.

- Teilziele zum Ziel 1:

Teilziel 1:

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die weitere Unterrichtsentwicklung. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf den Ausbau der Methodenvielfalt.

Teilziel 2:

Durch individuelle Förderung führen wir Schüler mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zum Abitur.

Teilziel 3:

Die Schüler sind in der Lage, verschiedene Medien sinnvoll einzusetzen.

- Indikatoren für die Erreichung des Zieles 1:

(Woran genau kann man erkennen, dass das Ziel erreicht ist)

Auswertung und/oder Vergleich der Ergebnisse von Thünis, Kompetenztests, Kompetenzbögen, BLF, Abitur, Vergleichsarbeiten, Medienpässe, Schul- und Fachschaftsarbeitspläne, Erfolge bei externen Wettbewerben, externe Zertifikate

- Maßnahmen der Schule für die Erreichung des Zieles 1

| Maßnahmen | verantwortliche und beteiligte Personen in der Schule | zeitliche Planung Termine |
| --- | --- | --- |
| Entwicklung der Methodenvielfalt | Schulleitung, alle Kollegen | ab Schuljahr 2010/11 |
| Bilden einer Arbeitsgruppe „Barrierefreie Schule“, Fortbildung einzelner Kollegen bezüglich individueller Lernbesonderheiten | Schulleiter, AG-Mitglieder | Beginn November 2009, FB nach Angebot, laufend |
| Fortbildung zur Binnendifferenzierung | Frau Bergmann, alle Kollegen | 1. Halbjahr 2010/11 |
| Schulinterner Lehrplan zur Medienerziehung Klasse 5-10 | Herr Müller Schmied, Frau Althaus | Ende Schuljahr 2009/10 |
| bedarfsgerechte Fortbildung bezüglich des Umgangs mit moderner Medientechnik | Herr Müller Schmied, Herr Heß, interessierte Kollegen | ab 2010 eine Veranstaltung pro Halbjahr |
| Anlegen von Klassenportfolios bezüglich verschiedener Lernformen und Medienbeherrschung | alle Fachlehrer | ab 2010 |

- Unterstützung durch Qualitätsagentur / evtl. Schulträger für die Erreichung des Zieles 1 (siehe auch Anlage)

| Maßnahmen | beteiligte Personen |
| --- | --- |
| Fortbildung kooperative Lernformen/Methodenvielfalt | Thillm; geeignete Referenten aus dem Qualitätsbereich II am Schulamt |
| Fortbildung Binnendifferenzierung |  |
| Fortbildung individuelle Lernbesonderheiten |  |
| Wartung der Medientechnik | Schulverwaltungsamt |
| Prozessbegleitung | Frau Schrön |

- Überprüfung der Erreichung des Zieles 1 (durch Schule und durch Qualitätsagentur (AB3) bzw. Dritte):

| Maßnahmen | beteiligte Personen | zeitliche Planung Termine |
| --- | --- | --- |
| Vorlage des schulinternen Lehrplans zur Medienerziehung | Herr Müller Schmied, Frau Althaus, Schulleiter, Schulamt | 1. Halbjahr 2010/11 |
| Analyse des IST-Standes in einer Lehrerkonferenz | alle Lehrer | einmal im Schuljahr |
| Vorstellen der Ergebnisse vor den Schüler- und Elternvertretern | Schüler- und Lehrervertreter, Schulleitung | einmal im Schuljahr |
| Auswertung der Klassenportfolios | Klassenleiter, Schulleiter | einmal im Halbjahr |

Qualitätsbereich/e: Schulklima und Schulkultur

___________________________________________________

- Ziel 2:

Freytagianer sind durch umfassende Werteerziehung optimal auf das Leben vorbereitet.

- Teilziele zum Ziel 2:

Teilziel 1:

Unsere Schüler besitzen soziale Kompetenzen unter der besonderen Schwerpunktsetzung der Barrierefreiheit.

Teilziel 2:

Die Schüler sind in der Lage, kompetent und eigenverantwortlich Entscheidungen bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl zu treffen.

- Indikatoren für die Erreichung des Zieles 2:

(Woran genau kann man erkennen, dass das Ziel erreicht ist)

Arbeit mit Förderplänen, Fortbildungsplänen / Auswertung Thünis, externer Wettbewerbe, Fragebögen / Bewerbung um Gütesiegel „Berufswahlfreundliche Schule“

- Maßnahmen der Schule für die Erreichung des Zieles 2

| Maßnahmen | verantwortliche und beteiligte Personen in der Schule | zeitliche Planung Termine |
| --- | --- | --- |
| Projekt zum Thema „Barrierefreie Schule“ und Integration von Kindern, die anders sind | Kl. 5-9, AG „Barrierefreie Schule“, Schulleitung | April 2010 |
| Suche von Kooperationspartnern, Kontaktaufnahme und mögliche Kooperationsvereinbarungen | Arbeitsgruppe BFS | laufend, |
| systematischere Umsetzung der im Schulkonzept verankerten Maßnahmen zur BSWV | Klassenlehrer, alle Fachlehrer, Beratungslehrer | laufend |

- Unterstützung durch Qualitätsagentur / evtl. Schulträger für die Erreichung des Zieles 2 (siehe auch Anlage)

| Maßnahmen | beteiligte Personen |
| --- | --- |
| Kooperationspartner finden | Frau Helmecke, Förderzentrum Gotha |

- Überprüfung der Erreichung des Zieles 2 (durch Schule und durch Qualitätsagentur (AB3) bzw. Dritte):

| Maßnahmen | beteiligte Personen | zeitliche Planung Termine |
| --- | --- | --- |
| Vorstellung des Projektergebnisse (Projekttag) | alle Projektgruppen, Schüler, Lehrer | Schuljahr 2010/11 |
| evt. Vorlage von Kooperationsvereinbarungen | AG BFS, Schulleiter, Kooperationspartner | Ende 2012 |
| Vorlage der THBWP beim Klassenleiter | Schüler Klasse 7-10, Klassenleiter, Beratungslehrer | einmal im Schuljahr |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Gotha, den 22.02.2010

___________________________	________________________________

Schule					Staatliches Schulamt Bad Langensalza

vertreten durch den	    		vertreten durch den

Schulleiter				Amtsleiter

Anlage

Vereinbarung zur Stundenvergabe