- Zielvereinbarung

- (Erstvereinbarung)

der

- Eigenverantwortlichen Schule

- Staatliche Grundschule Herbsleben

vertreten durch

Frau Gabriele Blume (Schulleiterin)

und dem

Staatlichen Schulamt Nordthüringen

vertreten durch

Herrn Dr. Bernd Uwe Althaus

(Schulamtsleiter)

für den Zeitraum von

August 2012 bis August 2016

Ziel (1) der Schule:

Zielformulierung: Wir erarbeiten und realisieren für alle Klassenstufen einen schulinternen Lehr- und Lernplan mit fächerverbindenden, kompetenzorientiertem und überfachlichem Charakter bis Ende des Schuljahres 2015/16.

Ziel (2) der Schule:

Wir erhöhen bis zum Ende 2015/16 die Lernkompetenzen der Schüler aller Klassenstufen im naturwissenschaftlichen Bereich durch Förderung des kooperativen und teamorientierten Lernens mittels altersspezifischer Experimentierreihen, schulinternen Leitfadens und Schaffung eines Forscherlabors , um den Schülern die bestmöglichen Voraussetzungen für neue Lernformen an den weiterführenden Schulen zu geben.

Ziel (1) der Schule:

Zielformulierung: Wir erarbeiten und realisieren für alle Klassenstufen einen schulinternen Lehr- und Lernplan mit fächerverbindenden, kompetenzorientiertem und überfachlichem Charakter bis Ende des Schuljahres 2015/16.

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Schulinterne Absprachen in den Arbeitsgruppen auf Klassenstufenbasis und in der Steuergruppe über Art der Dokumentation und Inhalte | alle Kollegen J. Neubert, A. Kehr als Steuergruppenleiter | zwei Treffen zur Analyse und Abstimmung Mai 2012, September 2012 |
| Persönliche Zuarbeiten/ Sachkompetenzen mit Bewertungsschwerpunkten | alle Kollegen H. Eberhardt D2, G. Blume Ma4, We 4 A. Degenhardt D3 G. Schuchardt Ma1 A. Kehr Ma2 K. Hohberg D4 J. Neubert SK4 S. Stryczek D1 | ab November 2011 bis Oktober 2012 |
| Schulinterne Fortbildung zum Thema: Was beinhaltet ein schulinternenr Lehrplan? Wie umfangreich ist er? Welche praktikable, benutzerfreundliche Form sollte er haben? Wie steigen wir ein? | Lehrerkonferenz, SL, SL-Kollege aus SL- FB Lerngruppe H | Oktober 2012 |
| Einbeziehen der Eltern und Partner in Kompetenzplanung Elternabende/ Elternstammtische der Klassen und Stammgruppen Themen: Was ist uns in unserer Einrichtung in der Kompetenzentwicklung unserer Kinder besonders wichtig? (Bezug zur außerunterrichtlichen Ebene) Schulkonferenz Bilanzkonferenz | Steuergruppe, alle Lehrer und Erzieher Schulleitung Eltern und Elternvertreter Steuergruppe J. Neubert | ab Schuljahr 2012/13 Ende 2012/13 2. Halbjahr 2013/14 |
| 2 Nachmittagsveranstaltungen zum - inhaltlichen und stilistischen Abgleich der Dokumentationen -Abgleich der Fachgruppen -Zusammenführen aller Zuarbeiten | Steuergruppenleiter J. Neubert, A. Kehr SL alle Kollegen | 1Veranstaltungen im Schuljahr 2012/13 1 Veranstaltung 1. Halbjahr 2013/14 |
| Erarbeitung und Erprobung eines schulinternen Kompetenzmodells auf überfachlicher Ebene 1 tägige externe Fortbildung mit Moderation | alle Kollegen SSA Nordthüringen, Thillm | 1.Halbjahr 2013/14 |
| Verschriftlichung der erarbeiteten überfachlichen Kompetenzentwicklungsschwerpunkte in der schulinternen Kompetenzentwicklung Einarbeitung der Sachkompetenzen und damit Feststellung der individuellen Leistungsbezugsnorm des Kindes zu den konkreten Lernbereichen (Kompetenzraster) Lehrerkonferenzen Jahrgangsteams Übergabe des Konzeptentwurfes an alle Bildungs- und Erziehungsträger der Einrichtung als Arbeitsgrundlage zur Erprobung | Steuergruppe Schulentwicklung Jahrgangssteams, Steuergruppen SL, Steuergruppe Herr Neubert | bis 3 Wochen nach ganztägiger Fortbildung ab 2. Halbjahr 2013/14 laut Arbeitsplan 2012/13 und folgende Jahre jeden Montag ab 13.30Uhr Ende 2.Halbjahr 2013/14 |
| Erprobung des schulinternen Kompetenzkonzeptes Transparenz, Umfang, Inhalte, Spezifik, Benutzerfreundlichkeit | alle Kollegen, Lehrer/Erzieher der Jahrgangsstufen | 1. Halbjahr 2014/15 |
| Evaluation : Was hat sich bewährt? Was hat gehemmt? Welche Änderungen müssen getroffen werden? Ideenfindung zur weiteren Planung Festlegungen verbindlich formulieren Informationsveranstaltung mit Eltern Leistungsbewertung gemäß Kompetenzmodells Fragebogen für Kinder -Rückmeldung zur veränderten Lernarbeit und Leistungsbewertung | Steuergruppenleiter J. Neubert, A. Kehr alle Lehrer und Erzieher, SL Steuergruppe Schulentwicklung J. Neubert Schülersprecher SL | Ende 1. Halbjahr 2014/15 Ende 2014/15 1. Halbjahr 2015/16 Halbjahr 2015/16 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das SSA Nordthüringen:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| bei Bedarf wird das SSA Personen aus dem Unterstützungssystem vermitteln - Eintägige schulinterne Fortbildung: - Welche Kompetenzen sind auf überfachlicher Ebene für unsere Schule bedeutsam? - Eintägige schulinterne Fortbildung: - Leistungsbewertung nach dem Kompetenzmodell | Frau Hoffmeister (Arbeitsbereich 2, Referat 5) Thillm, SL, Hoko | nach Absprache 1.Halbjahr 2013/14 Schuljahr 2013/14 1. Halbjahr |

- Überprüfung der Zielerreichung durch das SSA Nordthüringen:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| einmal jährlich Abstimmung zur Zielerreichung Abstimmung zur Erreichung von Teilzielen nach konkreter Absprache mit der Schulleitung der Schule | Arbeitsbereichs- leiterin 2 Referentin für Grundschulen Frau Müller Arbeitsbereichs- leiterin 2 Referentin für Grundschulen Frau Müller | regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2012-2016) regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2012-2016) |

Ziel (2) der Schule:

Wir erhöhen bis zum Ende 2015/16 die Lernkompetenzen der Schüler aller Klassenstufen im naturwissenschaftlichen Bereich durch Förderung des kooperativen und teamorientierten Lernens mittels altersspezifischer Experimentierreihen, schulinternen Leitfadens und Schaffung eines Forscherlabors , um den Schülern die bestmöglichen Voraussetzungen für neue Lernformen an den weiterführenden Schulen zu geben.

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Fortbildungstag in der Lernwerkstatt - Experimente für die Grundschule Themenschwerpunkte, Materialsammlung, Erfahrungsberichte | Frau Blume, LWS Mühlhausen Frau Kiesel, Frau Schröder | 2.Halbjahr 2012/13 |
| Fortbildungstag GS - Kita: Literatur sichten und analysieren Forscher und Forscherin werden Kleines Haus der Forscher Bildungsplan, Analyse unserer Möglichkeiten | Frau Blume, Bibliothek: Frau Degenhardt, Frau Kohl Steuergruppe, Herr Neubert Kita: Frau Weiß | 1. Halbjahr 2012/13 |
| Dienstberatungen zum Thema: Übung und Festigung kooperativer Lernformen Jeder Kollege trägt sich für eine Form ein und führt ein ca. 40 min Seminar mit allen Kollegen durch. Lernformen finden sich im schulinternen Lehrplan wieder | SL, alle Lehrer Steuergruppe Schulentwicklung, Arbeitsteams | Dienstberatungen ab Schuljahr 2012/13 |
| 2 Konferenzen zur Erarbeitung der Struktur des naturwissenschaftlichen Arbeitskonzeptes unserer Schule | Frau Blume, Frau Degenhardt, Herr Neubert alle Kollegen | 2. Schulhalbjahr 2012/13 Februar 1. Schulhalbjahr 2013/14 |

| Anschaffungen (mit Hilfe Sponsoring Schulförderverein, Fonds der Chemischen Industrie, Lottomittel, Bürgerstiftung…) Experimentierkästen, altersspezifische Ausstattung- Übernahme von einigen Materialien aus ehemaligen Gymnasialchemieraum | Frau Blume, Herr Kolbeck, Frau Sommer | nach Umzug in neues Schulgebäude ab Schuljahr 2012/13 regelmäßig |
| --- | --- | --- |
| Bildung der Arbeitsgruppe bestehend aus Sachkunde- und Schulgartenlehrern inhaltliche Aufbereitung der Ist-Analyseergebnisse Konzept nach naturwissenschaftlichen Schwerpunkten formulieren und realisieren | Frau Blume, Herr Neubert alle Sachkunde- und Schulgartenlehrer | 2. Halbjahr 2013/14 |
| Arbeit mit Experimentiermappen: Ausprobieren geeigneter Materialien, Erstellen und Ergänzen des Fundus | alle Sachkundelehrer und Schulgartenlehrer Lehrerkonferenz Schulkonferenz | ab1.Halbjahr 2013/14 |
| Absprachen über Inhalte und Vorkenntnisse für den naturwissenschaftlichen Unterricht mit Kollegien der weiterführenden Schulen: Gymnasium Gebesee Regelschule Bad Tennstedt Salza Gymnasium Gemeinschaftsschule Aschara | Schulleitung Steuergruppen | Vorabgespräch ab Schuljahr 2013/14 nach Bedarf ab Schuljahr 2014/15 regelmäßig 1x jährlich |
| Gewinnen von Lehrern der weiterführenden Schulen als Partner für unser Schulkonzept | Schulleitung | nach Treffen mit Schulen 2014/15 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das SSA Nordthüringen:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| bei Bedarf wird das SSA Personen aus dem Unterstützungssystem vermitteln - Unterstützung bei Suche nach geeigneten Beratern - Unterstützung bei der Personalplanung entsprechend des Umsetzungskonzeptes | Frau Hoffmeister (Arbeitsbereich 2, Referat 5) Schulleitung, Thillm | nach Absprache ab Schuljahr 2012/13 |

- Überprüfung der Zielerreichung durch das SSA Nordthüringen:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| einmal jährlich Abstimmung zur Zielerreichung Abstimmung zur Erreichung von Teilzielen nach konkreter Absprache mit der Schulleitung der Schule | Arbeitsbereichs- leiterin 2 Referentin für Grundschulen Frau Müller Arbeitsbereichs- leiterin 2 Referentin für Grundschulen Frau Müller | regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2012-2016) regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2012-2016) |

- Zustimmung zur Zielvereinbarung:

- Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: Worbis,

Unterschrift Schulleiterin				Unterschrift Schulamtsleiter;

GS Herbsleben					Staatliches Schulamt Nordthüringen