#### Zielvereinbarung

zwischen dem

Staatlichen regionalen Förderzentrum

„Johann – Heinrich - Pestalozzi“

vertreten durch den Schulleiter

Herrn Lutz Meier

und dem

Staatlichen Schulamt Südthüringen

vertreten durch den Schulamtsleiter

Herrn Dieter Kunstmann

für den Zeitraum von

01.07.2012 bis 31.07.2015

Ziel der Schule

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 ist das Netzwerkzentrum für Unterricht, Beratung und Kooperation als Grundlage für die Entwicklung inklusiven Unterrichts an Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien geschaffen und die sonderpädagogische Förderung am Förderzentrum und den anderen allgemeinbildenden Schulen nebeneinander gleichberechtigt etabliert.

Teilziel 1 der Schule

Bildung und Ausbau eines Netzwerkzentrums

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | verantwortliche Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Schulleitung des Förderzentrums ist Koordinator in der Zusammenarbeit zwischen Grund-, Regelschule,Gymnasien und Berufsbildenden Schulen bei Fragen zu pädagogischem und sonderpädagogischem Förderbedarf und daraus resultierenden Maßnahmen. Regelmäßige Zusammenarbeit und Koordination bei pädagogischer und sonderpädagogischer Förderung. | Schulleitung des Förderzentrums Rudolstadt | kontinuierliche Arbeitstreffen- entsprechend des Arbeitsplanes bis 07/2015 |
| Kontinuierliche Arbeitstreffen der Lehrkräfte im Gemeinsamen Unterricht mit den Leitungen der jeweiligen Schulen, des Förderzentrums und der Unterstützungssysteme unter Einbezug der Schulartreferenten des Staatlichen Schulamtes Südthüringen | Schulleiter der beteiligten Schulen und des Förder- zentrums sowie die sonderpädagogi-schen Koordinatoren im Gemeinsamen Unterricht | zweimalige Zusammenkünfte pro Schulhalbjahr ab 07/2012 |
| Fort- und Weiterbildungsangebote für interessierte Lehrkräfte zu sonderpädagogischen Fachthemen Austausch von Erfahrungen und Strategien im Rahmen der Sonderpädagogischen Lern- werkstatt entsprechend der Bildungsgänge | Schulleitung des Förderzentrums und Leiter der Arbeitsgruppen Grund-,Regelschule sowie Gymnasien und berufsbildende Schulen der Sonder- pädagogischen Lernwerkstatt sowie externe Berater | monatlich Angebote entsprechend der Bildungsgänge, mindestens jedoch sechs mal jährlich pro Bildungsgang |
| Überarbeitung des Konzeptes „Elternakademie“ einschließlich Vernetzung der Partner wie Eltern, Lehrkräfte, Kinderheime, Jugend- und Sozialämter, Beratungsstellen, Bildungszentren, Polizei, Justiz und Presse durch gemeinsame Veranstaltungen | Schulleitung des Förderzentrums und Leiter der Arbeitsgruppen Grund-,Regelschule sowie Gymnasien und berufsbildende Schulen der Sonder- pädagogischen Lernwerkstatt sowie Mitglieder des Fördervereins | zweimalige Angebote pro Schulhalbjahr ab 09/2012 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| fachliche Begleitung der Sonderpädago- gischen Lernwerkstatt | Referat 5 des Staatlichen Schulamtes Südthüringen Beraterteam Unterstützersystem Schulpsychologen (bedarfsorientiert) | ab 08/ 2012 bis Juni 2015 |
| Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsweitergabe (E-mails) über Schulamtsverteiler | Sekretariat des SSA Südthüringen | kontinuierlich zwei mal pro Jahr bis Juni 2015 |
| personelle Unterstützung in Form von Stundenzuweisung für Sonderpädagogische Lernwerkstatt und Elternakademie nach Maßgabe der gültigen Vorschriften | Referent Förderschulen in Abstimmung mit dem Referat 5 des Staatlichen Schulamtes Südthüringen | bis Juni 2015 |

Überprüfung der Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Gesprächskreis mit Referenten und verantwortlichen Mitarbeitern im Staatlichen Schulamt Südthüringen zum Stand der Umsetzung des Vorhabens Dokumentation wichtiger Entwicklungs- etappen in Form eines Portfolios | Referent Förderschulen in Abstimmung mit dem Referat 5 des Staatlichen Schulamtes Südthüringen Schulleitung des Förderzentrums Schulleitung des Förderzentrums | einmal pro Jahr einmal pro Jahr |

Das Teilziel ist erreicht wenn,

im Staatlichen Förderzentrum „ Johann Heinrich Pestalozzi “ Rudolstadt ein funktionales Netzwerk zwischen den verschieden Trägern, Institutionen, Behörden, Schulen, Beratungsstellen, Eltern und Interessenvertretungen bei Problemstellungen zur pädagogischen und sonderpädagogischen Förderung besteht und die Arbeitskultur geprägt ist von Akzeptanz und Vorurteilslosigkeit gegenüber Benachteiligten, sowie dem Willen zu konstruktiver Kommunikation aller am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligter.

Teilziel 2 der Schule

Die Angebots – und Durchgangsschule sind Bestandteil des Kooperations-und Beratungszentrums.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | verantwortliche Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Schaffung geeigneter Strukturen zur Umsetzung der Binnen- und Außen- differenzierung durch: - fächerübergreifenden, projektorientierten sowie klassenstufen- und bildungsgangübergreifenden Unterricht - abschlussorientierten schulinternen Lehrplan - eine optimierte Stundentafel (Berücksichtigung des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler). | Schulleitung des Förderzentrums Fachschaftsleiter Steuergruppe | ab 08/2012 bis 07/2015 |
| Umsetzung der konzeptionellen Leitfäden zur begleitenden Reintegration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf vom Förderzentrum in den Gemeinsamen Unterricht | Schulleitung, Lehrer und Sonderpädagogische Fachkräfte am Förderzentrum Schulleitungen der Grund- und Regelschulen, Gymnasien Pädagogen im Gemeinsamen Unterricht | ab 07/2012 bis 07/2015 |
| Individualisierung von Lerngruppen entsprechend des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler unter Einbezug handlungs-und erlebnispädagogischer Strategien | Schulleitung des Förderzentrums Fachschaftsleiter | ab 08/2012 bis 07/2015 |
| Schaffung fester Strukturen zur sonderpädagogischen Gestaltung des Ganztagslernföderbereiches für alle Schüler des Förderzentrums Installierung sonderpädagogischer Freizeitangebote unter Einbeziehung regionaler Partner | Schulleitung, Lehrer, und Sonderpädagogische Fachkräfte des Förderzentrums Praxen für Logopädie,Ergo- Therapie,Physiotherapie Sportvereine Hundesportverein Jugendhäuser | ab 08/2012 bis 07/2015 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Bereitstellung von Fachlehrern zur Umsetzung der Thüringer Rahmenlehrpläne | Referent Förderschulen in Absprache mit dem Referates 5 im Staatlichen Schulamt Südthüringen und die Schulleitung des Förder- zentrums | 08/2012 jährlich |
| Zuweisung von ausreichenden Stunden für Sonderpädagogische Fachkräfte zur inhalt- lichen Ausgestaltung des Ganztagslern- förderbereiches nach Maßgabe der gültigen Vorschriften | Referent Förderschulen in Absprache mit dem Referates 5 im Staatlichen Schulamt Südthüringen und die Schulleitung des Förder- zentrums | ab 08/2012 nach Bedarf |
| Inhaltlich – fachliche Begleitung bei der Überarbeitung von schulinternen Lehr- plänen und Strategiepapieren | Schulartreferenten Schulpsychologen Unterstützersysteme | ab 08/2012 nach Bedarf |

Überprüfung der Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Schulbesuch mit Austausch der Erfahrungen bezüglich der Zielerreichung Dokumentation wichtiger Entwicklungsetappen | Referent Förderschulen externe Berater Schulleitung | einmal pro Jahr einmal pro Jahr |

Das Teilziel ist erreicht wenn :

- das Staatliche Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ Rudolstadt allen Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine auf ihre Bedürfnisse orientierte, auf ihren individuellen Leistungen basierende, zu dem bestmöglichen Abschluss führende, umfassend begleitende Schullaufbahn ermöglicht.

- die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen und die Umsetzung des

lebenslangen gemeinsamen und inklusiven Lernens unter Beachtung der Gesetzlichkeiten, Verhältnismäßigkeiten und der Umsetzbarkeit Standard des Förderzentrums sind.

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum:

________________________________		_________________________________

Unterschrift Schulleiter				Unterschrift Vertreter des

Staatlichen Schulamtes

Das Ziel  wurde erreicht:

Ort und Datum:

________________________________		_________________________________

Unterschrift Schulleiter					Unterschrift Vertreter des

Staatlichen Schulamtes