- Zielvereinbarung

- (Erstvereinbarung/ Folgevereinbarung)

der

- Eigenverantwortlichen Schule

- Staatliche Regelschule Niedersachswerfen

vertreten durch

Herrn Peter Köthe (Schulleiter)

und dem

Staatlichen Schulamt Nordthüringen

vertreten durch

Herrn Dr. Bernd Uwe Althaus

(Schulamtsleiter)

für den Zeitraum von

Juni 2012 bis September 2015

Ziel (1) der Schule:

Bis zum Ende des Schuljahres 2014/ 2015 erstellen wir einen schulinternen Lehr- und Lernplan für die Jahrgangsstufen 5/6 und 7/8 und 9/10. Dieser wird methodisch, inhaltlich und kompetenzbezogen abgestimmt und von allen Lehrern der entsprechenden Jahrgangsstufen verpflichtend umgesetzt. Dadurch erreichen wir eine bessere Strukturierung der Unterrichtsinhalte und fördern die Teamarbeit im Kollegium.

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Schulinterne Weiterbildung zu Grundlagen der Erstellung von schulinternen Lehr- und Lernplänen | Lehrerkollegium der Regelschule NSW, Unterstützungs-system | September 2012 |
| - Bildung von zwei Teams zur Erarbeitung der Pläne Team 1 Klassenstufe 5/6, Team 2 Klassenstufe 7/8 | Lehrerkollegium der Regelschule NSW | September 2012 |
| - Planung einer wöchentlichen gemeinsamen Beratungsstunde für die Teamarbeit | Schulleitung | ab Oktober 2012 |
| - Fachschaften stellen in ihren Teams die entsprechenden gültigen Lehrpläne vor | Fachschaften | 1. HJ 2012/13 |
| - Erste Erarbeitungsphase Teams erarbeiten die ersten Konzepte für die entsprechenden Klassenstufen | Teams | 2. HJ 2012/13 |
| - Lehrerkonferenz zur Vorstellung und Diskussion des Zwischenstandes (evt. Weiterbildung) | Lehrerkollegium | Juli 2013 |

| - Zweite Erarbeitungsphase Teams überarbeiten die entsprechenden Lehr- und Lernpläne und bereiten eine vorläufige Endfassung vor | Teams | 1.HJ 2013/14 |
| --- | --- | --- |
| - Vorstellung der entsprechenden Pläne und Dokumentation dieser | Lehrerkollegium | 1.HJ 2013/14 |
| - Erprobung und Modifizierung der schulinternen Lehr- und Lernpläne im Unterricht | Lehrerkollegium | 1.HJ und 2.HJ 2013/14 |
| - Überprüfung der Anwendbarkeit der Pläne und nötige Korrekturen | Lehrerkollegium | Juli 2014 |
| - Dritte Erarbeitungsphase für Doppeljahrgangsstufe 09/10 | Fachschaften | 1. HJ 2014/2015 |
| - Einbeziehung fächerübergreifender Projekte, Kompetenzvermittlung und Unterrichtsmethoden | Lehrerkollegium | 1. HJ 2014/2015 |
| - . Erprobung und Modifizierung des schulinternen Lehr- und Lernplanes im Unterricht | Lehrerkollegium | 2014/2015 |
| - Überprüfung der Anwendbarkeit der Pläne und nötige Korrekturen | Lehrerkollegium | September 2015 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das SSA Nordthüringen:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Schulinterne Weiterbildung zu Grundlagen der Erstellung von schulinternen Lehr- und Lernpläne - Fortbildung der Teams entsprechend der Notwendigkeit - Begleitung der Arbeit der Teams | Unterstützungssystem Unterstützungssystem Unterstützungssystem | September 2012 bei Bedarf SJ 12/13, 13/14, 2014/2015 |

- Überprüfung der Zielerreichung durch das SSA Nordthüringen:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| einmal jährlich Abstimmung zur Zielerreichung Abstimmung zur Erreichung von Teilzielen nach konkreter Absprache mit der Schulleitung der Schule | Arbeitsbereichs- leiter 2 Referent für Regelschulen Herr Beckmann Arbeitsbereichs- leiter 2 Referent für Regelschulen Herr Beckmann | regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2012-2015) regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2012-2015) |

- Zustimmung zur Zielvereinbarung:

- Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: Worbis .2012__

Unterschrift Schulleiter				Unterschrift Schulamtsleiter;

RS Niedersachswerfen				Staatliches Schulamt Nordthüringen