- Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

- „Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Schule:

- Staatliche  Regelschule „Geschwister Scholl“

- Heringen

vertreten durch:

Herrn O.Binner (Schulleiter)

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Nordthüringen

vertreten durch:

Herrn Dr. B. U. Althaus (Schulamtsleiter)

für den Zeitraum von

2011 bis 2014

Ziel (1) der Schule: Bis zum Schuljahr 2013/ 2014 erreichen wir eine Erhöhung der Methodenvielfalt im Gemeinsamen Unterricht der Klassenstufen 5 bis 10. Die individuelle Förderung des einzelnen Schülers steht dabei ebenso im Vordergrund, wie die Verbesserung von Sozial- und Selbstkompetenz. Wir erleichtern dadurch das eigenverantwortliche und selbstständige Arbeiten und Lernen unserer Schüler.

Teilziele

Kurzfristige Zielstellungen bis zum Beginn des 2.Schulhalbjahres 2011/2012

- Bis zum Beginn des 2.Schulhalbjahres 2011/12 wird durch das Kollegium ein Informationsordner mit umfangreichen Materialien für Lehrer zu Arbeitstechniken und Lernmethoden im Unterricht erstellt.

- Im 2.Schulhalbjahr 2011/2012 erfolgt das Vorstellen des Informationsordners, die Abstimmung in den Fachschaften der Regelschule und das Vertraut machen im Umgang mit diesem Arbeitsmaterial durch die Lehrer.

- Im Schuljahr 2011/2012 wird ein schulinterner Lehrplan in Anlage an die neuen Lehrpläne der Doppeljahrgangs-klassen erstellt.

Mittelfristige Ziele bis zum Ende des Schuljahres 2012/2013

- Im Schuljahr 2012/2013 werden in allen Unterrichtsfächern und in allen Klassen die zusammengestellten Arbeitstechniken bzw. Lernmethoden gezielt geübt und vielfältig angewendet.

- Der im Schuljahr 2011/2012 aufgestellte schulinterne Stoffverteilungsplan wird im Schuljahr 2012/2013 als Instrument eingesetzt. Es finden laufend Ergänzungen zu

Fachübergreifenden Inhalten und Projekten statt.

- Im Schuljahr 2012/2013 werden darüber hinaus schulinterne Weiterbildungen zu Lernmethoden und gemeinsamen Unterricht für das Kollegium durchgeführt.

- Der Informationsordner wird durch praktische Beispiele ständig aktualisiert und erweitert. Ziel ist es, pro Lehrer eine Unterrichtseinheit zu ergänzen.

Langfristige Ziele bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014

- Bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014 wird der Informationsordner weiter vervollständigt.

- Durch geeignete Methoden der Selbstevaluation wird über das Schuljahr 2013/2014 analysiert, in wie weit die Methodenvielfalt im gemeinsamen Unterricht Sozial – und Selbstkompetenzen der einzelnen Schüler fördert.

- Am Ende des Schuljahres 2013/2014 sind stabile neue Strukturen zur Erhöhung der Qualität einzelner Unterrichtsstunden geschaffen.

Indikatoren für die Erreichung des Zieles:

- Die Schule besitzt einen Informationsordner mit Materialien zu Lernmethoden, der als stabiles Arbeitsinstrument eingesetzt wird.

- Die Schüler beherrschen verschiedene Lern-und Arbeitsmethoden und können sie auf vielfältige Weise anwenden.

- Der schulinterne Stoffverteilungsplan ist in Papierform und als Dokumentendatei verwendbar und wird laufend aktualisiert.

- Die Kontrolle und Auswertung der Ergebnisse erfolgt durch die Steuergruppe u.a. auch durch Anwendung von Methoden der Selbstevaluation und in Lehrerkonferenzen.

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Erstellung eines Informationsordners mit Arbeitstechniken verschiedener Unterrichtsmethoden | SL Frau Dietrich | 1.Schulhalbjahr 2011/2012 |
| - Erstellung eines schulinternen Stoffverteilungsplanes (Dokument und PC-Datei) | Fachbereichsleiter | 1.Schulhalbjahr 2011/2012 |
| - Vorstellung und Handhabung im Umgang mit den neuen Arbeitsmaterialien | SL Lehrerkonferenz | 2.Schulhalbjahr 2011/2012 |
| - Festlegungen der Umsetzung Methodenvielfalt im Unterricht | Fachbereichsleiter | 2.Schulhalbjahr 2011/2012 |
| - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten mit verschiedenen Methoden (Ergänzung des Informationsordners mit den Unterlagen) | Fachlehrer | Schuljahr 2012/2013 (Jeder Fachlehrer bereitet mindestens eine Unterrichtseinheit vor und führt sie durch) |
| - Sichtung des Informationsmaterials und Auswertung des Standes der Fachbereichsplanung und zur Methodenumsetzung der Fachlehrer | Steuergruppe | 2 mal im Schuljahr 2012/2013 |
| - Schulinterne Weiterbildung zur Methodenvielfalt des kooperativen Lernens | Frau Haupt Frau Momberg | Schuljahr 2012/2013 |
| - Austausch von Erfahrungen, Materialien zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen | Fachberater Schulamtsbereich Fachbereichsleiter Fachlehrer | Ständig |
| - Ergänzungen und Aktualisierung der Arbeitsmaterialien ( Informationssammlung, schulinterner Stoffverteilungsplan) | Fachlehrer | Schuljahr 2012/2013 Schuljahr 2013/2014 |

0

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Beratung, Prozessbegleitung/ schulinterne Fortbildung durch Mitglieder des Unterstützungssystems | Frau Momberg Frau Haupt | 2011-2014 |

- Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| einmal jährlich Abstimmung zur Zielerreichung Abstimmung zur Erreichung von Teilzielen nach konkreter Absprache mit der Schulleitung der Schule | Arbeitsbereichs- leiter 2 Referent für Regelschulen/Frau Mann Arbeitsbereichs- leiter 2 und 3 Referent für Regelschulen/Frau Mann | regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2011-2014) regelmäßige individuelle Termin- absprachen nach Bedarf (2011-2014) |

- Zustimmung zur Zielvereinbarung:

- Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: Heringen, 18.01.2012

gez. O.Binner					gez. Bernd Uwe Althaus

Unterschrift Schulleiter				Unterschrift Schulamtsleiter;

RS Heringen						Staatliches Schulamt Nordthüringen