Zielvereinbarung

Erstvereinbarung

der

Eigenverantwortlichen Schule

Staatliche Grundschule „Am Trompeterfelsen“ Schulstraße 18 07751 Rothenstein

vertreten durch

Frau Heike Siebert

und dem

Staatlichen Schulamt Ostthüringen

vertreten durch

Herr Gert Lätzsch Referent für GS

für den Zeitraum von September 2013 bis Monat Jahr

Ziel ( 2 ) der Schule:

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Erstellung und Pflege einer Schulhomepage

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Anschaffung geeigneter Software und Installation auf dem Schulrechner - Einarbeitung von 2 Kolleginnen in die Arbeit mit der Software - Zusammentragen der geplanten Inhalte der Homepage - Erstellung der Schulhomepage - Pflege und ständige Aktualisierung der Schulhomepage im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft | - SFV/ Herr Kühne (Vorsitzender des SFV) - Frau Haldrich, Frau Siebert, Herr Kühne -alle Kolleginnen und Erzieher/innen/ SFV - Frau Haldrich und Frau Siebert - Frau Haldrich, Frau Siebert , SFV und geeignete Schüler der Klasse 4 | Oktober 2013 November 2013 bis März 2014 ( 1x wöchentlich je 2h) - März 2014 - April bis Juni 2014 - 1x 14-tägig je 2 h fortlaufend ab SJ 2014/15 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Messbarkeit der Zielerreichung:

| Qualitätskriterien | Indikatoren |
| --- | --- |
| Schulhomepage steht ab Juni 2014 im Internet zur Verfügung und wird fortlaufend gepflegt und ergänzt | Schulhomepage im Internet |

Überprüfung der Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: __________________________

_______________________________________	_______________________________________

Schulleiter(in) o.V.i.A.	Vertreter des Staatlichen Schulamtes