Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Schule:

Feldatalschule Stadtlengsfeld

vertreten durch: Schulleiter,

Herrn Helmut Voll

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Eisenach

vertreten durch:

Herrn Lorenz

Entwicklungsvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“

Ziel 1 - Die Lehrer arbeiten an der Weiterentwicklung des schülerzentrierten Unterrichts unter besonderer Berücksichtigung der Differenzierung und Individualisierung jedes einzelnen Schülers

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| 1. Erfassung individueller Stärken und Schwächen der Schüler durch Selbstauskünfte der Schüler und ihrer Eltern zu Beginn der Regelschulzeit 2. Abstimmung mit den Grundschulen des Einzugsgebietes bezüglich methodischer Kompetenzen der Schüler 3. Bildung eines Jahrgangsteams in Klassen- stufe 5 mit festem Lehrerstamm und unter Einbeziehung der Förderlehrer und des MSD 4. Entwicklung und Training geeigneter Methoden zur Selbstreflexion über den Lernfortschritt als Grundlage der eigenverantwortlichen Lernplanung durch die Schüler beginnend in Klasse 5 5. Finden einer festen Organisationsstruktur des Unterrichtes mit einer Stammlehrerschaft in Klassenstufe 5 - Einführung einer Flex-Stunde in Klassenstufe 5 - Feste Installation von Doppelstunden in den Kernfächern De/Ma/En 6. Stärkung der Methodenkompetenz aller Klassenstufen durch einen Methodenlehrplan - Durchführung eines 2tägigen Methodentrainings zu Beginn jedes Schuljahres - Überprüfung des Fortschrittes am Jahresende durch Methodenolympiade o. ä. - Selbsteinschätzung der Schüler im Methodenbereich 7. Erarbeitung und Durchführung von jeweils 2 Fächer übergreifenden Projekten pro Klassenstufe unter Einbeziehung der Medienkunde | Klassenleiter Kl. 5 Jahrgangsteam Kl. 5 Schulleiter Jahrgangteam Klassenleiter Kl. 5 Klassenleiter Fachlehrer Steuergruppe Schulleitung Jahrgangsteam Kl. 5 Steuergruppe Fachlehrer Klassenleiter Fachschaften Jahrgangsteam | Schuljahr 2011/12 |

Entwicklungsvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“

Unterstützung der Schule durch die Qualitätsagentur:

| Unterstützung zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Zuweisung von 2 LWS zum Aufbau und Führung des Jahrgangsteams Kl. 5 - Zur Umsetzung des Methodenlehrplans Personelle Unterstützung vom Schulamt (2 LWS) | Teamleiter Berater f. praktisches Lernen Frau Hellmann Frau Gratz | Schuljahr 2011/12 |

Überprüfung der Schule durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Entwicklungsvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“

Ziel 2 - Die Lehrer, Schüler und Eltern erarbeiten gemeinsam ein Schulentwicklungsprogramm

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| 1. Formulierung des Leitbildes 2. Ist-Stand-Erfassung - Lehrer-, Schüler- und Elternbefragung durchführen und auswerten - Erfassung der personellen und räumlichen Situation 3. Formulierung der Schwerpunkte der schulischen Entwicklung (Konzepte) 4. Erstellung eines Schuljahresarbeitsplanes zur konkreten Umsetzung der Konzepte 5. Formulierung von Erfolgskriterien zur Überprüfung des Fortschrittes (Evaluation) | Steuergruppe Schulleitung Kollegium Schulkonferenz | Schuljahr 2010/11 Juli 2011 August 2011 August 2012 August 2011 |

Unterstützung der Schule durch die Qualitätsagentur:

| Unterstützung zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Personelle Unterstützung vom Schulamt (1 LWS) | Frau Bein | Schuljahr 2011/12 |

Überprüfung der Schule durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Entwicklungsvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum:    Stadtlengsfeld, 20.04.2011

___________________________________________________________________________

Unterschrift Schulleiter                                                 Unterschrift Vertreter Qualitätsagentur

Entwicklungsvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“