Zielvereinbarung

zur systematischen Schulentwicklung im Rahmen

„Eigenverantwortliche Schule“

für den Zeitraum von Januar 2013 bis Juli 2016

zwischen

der Staatlichen Grundschule Stützerbach

vertreten durch: Marion Kunert (Schulleiterin)

und

dem Staatlichen Schulamt Westthüringen

vertreten durch

Herrn Lorenz

Qualitätsbereich/e: Lehren und Lernen

(Strategisches) Ziel 1:  Wir halten die Qualitätsrichtlinien als zertifizierte Kneipp-Schule ein und bauen diese weiter aus, um die gesunde Entwicklung unserer Schüler zu unterstützen.

| Teilziele |  | Indikatoren | Unterstützung durch | Überprüfung der Zielerreichung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wie? Durch wen? | Zeitpunkt |
| 1 | Weitere Inhalte zu den 5 Kneipp –Säulen sind entwickelt | - Säule Wasser: Ein Trinkwasserbrunnen zur Verbesserung des Trinkverhaltens der Schüler ist gebaut. - Säule Bewegung: Der Schulinternen Lernplan im Fach Sport liegt vor. - Säule Lebensordnung: Ein „GRÜNES KLASSENZIMMER“ im Freigelände existiert. - Säule Ernährung: Gesunde Schulmilch ist in den Schulalltag integriert. | Prozessbegleitung durch Elternvertreter, Förderverein, Schulträger | Schulleitung SSA | 05/2013 07/2014 07/2016 05/2016 |
| 2 | Standards zur Umsetzung der kneippschen Lehre im Schulalltag liegen vor. | - Der schulinterne Lernplan Kneipp ist allen Pädagogen bekannt und findet in allen Bildungsprozessen seine mögliche Anwendung. - Der schulinterne Lernplan Kneipp ist allen Eltern bekannt. - Die Schüler wissen altersgemäß, was die kneipp´sche Lehre beinhaltet und wenden diese selbstständig an. |  | DB Schulkonferenz Elternversammlung Schulleitung | ab 2013 jährlich 06/2013 |
| 3 | Der Status Kneipp-Schule ist gesichert. | - Alle 2 Jahre geben wir eine Selbstauskunft - Fotodokumentation als Kneipp-Schule - Überprüfung in Form eines Schulbesuches durch Externe (Erle- ben des Tagesrhythmus, Hospitationen, Kolloquium mit allen Kollegen) | Kneipp-Verein des Ortes Kneippärztin Frau Dr. Helm | Kneippbund Bad Wörishofen | 09/2016 09/ 2014 |

Maßnahmen für die Erreichung des Zieles 1: Wir halten die Qualitätsrichtlinien als zertifizierte Kneipp-Schule ein und bauen diese weiter aus, um die gesunde Entwicklung unserer Schüler zu unterstützen.

| Maßnahmen zu den Teilzielen |  | verantwortliche Personen | zeitliche Planung, Termine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortbildungen im Rahmen Gesundheitslehrer | Schulleitung/ Frau U. Zuber | 07/ jährlich |
|  | Säule Wasser: Bau des Trinkwasserbrunnens. | Elternvertreter, Förderverein, Hausmeister | 05/2013 |
|  | Säule Bewegung: Entwicklung des SCHILLP Sport. | Gesundheitssportlehrer/ Frau U. Zuber | 07/2013 |
|  | Säule Lebensordnung: Bau des „GRÜNEN KLASSENZIMMERs“ im Freigelände | Naturpädagoge/ Erzieher Frau C. Herrmann | 07/2016 |
|  | Säule Ernährung:, Sponsoren für die Finanzierung der Milch organisieren | Schulleitung/ Frau M. Kunert +ein Kollege | vierteljährlich |
| 2 | Einbinden des Kneipp- Konzeptes in den schulinterne Lehrplan | Klassenlehrer und Erzieher | ab 2013 |
|  | Elternabende zur Information über das Kneippkonzept Thematische Elternabende zu den Kneippinhalten | Team 1 / 2 Team 3 / 4 | jährlich im November jährlich zu Beginn des Schuljahres |

Qualitätsbereich/e: Lehren und Lernen / Kommunikation und Kooperation / Führung und Management

(Strategisches) Ziel 2:  Wir verbessern durch die Entwicklung der Qualität der Bildungsprozesse die Lernkompetenzen unserer

Schüler.

| Teilziele |  | Indikatoren | Unterstützung durch | Überprüfung der Zielerreichung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wie? Durch wen? | Zeitpunkt |
| 1 | Effektive Gestaltung der Kommunikation und Kooperation im Pädagogenteam | - Arbeitsberatungen in den Lehrer-Teams 1/2 und 3/4 werden regelmäßig (jedoch mindestens 1mal pro Woche) durchgeführt. - Ein Zwei-Jahresplan für HSK liegt vor. | E.U.L.E Unterstützertandem Frau C. Sperling/ Frau K. Eilers | Schulleitung Hortkoordinatorin Schulleitung | ab SJ 2012/13 |
|  |  | - Arbeitsberatungen in den Pädagogen -Teams 1/2 und 3/4 werden regelmäßig (jedoch mindestens 1 pro Woche) durchgeführt (Teamstunde). - Die Pädagogen der Klassen sprechen sich zu Übungszeiten ab und fertigen gemeinsam Material an. - Die Pädagogen der Klassen bereiten Elterngespräche gemeinsam vor. - Die Pädagogen der Klassen führen Elterngespräche gemeinsam durch. - An thematischen Beratungen und Fortbildungen nehmen alle Pädagogen teil. |  |  |  |
|  |  | - Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind in einem Geschäftsverteilungsplan klar geregelt. |  |  | jährlich zu SJ-Beginn |
| 2 | Gestaltung zielorientierter Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche | - Einmal im Jahr findet ein MVG statt, in welchem die Zielerreichung ausgewertet wird, ein gegenseitiges Feedback erfolgt und neue Ziele schriftlich fixiert werden. - Die Schulleitung vereinbart rechtzeitig den Termin für das MVG und stellt Leitfragen zur Verfügung. | Berater zur Schulentwicklung Frau Lüder | Schulleitung Kollegen | ab 12/13 |
| 3 | Regelmäßige Qualifizierung der Pädagogen | - In thematischen Lehrerkonferenzen (zwei Mal pro Jahr) stellen die Kollegen vereinbarte Inhalte vor. | Psychologen Koordinatoren SSA | Schulleitung Schulamt | ab SJ 2012/13 |
|  |  | - Zwei schulinterne Fortbildungstage pro Jahr zur Verbesserung der Qualität der Bildungsprozesse werden durchgeführt. |  |  |  |
| 4 | Fortführung des Sinus-Projektes | - Differenzierte Aufgabenstellung für die Klassen 1 / 2 und 3 / 4 liegen vor. - Differenzierte Aufgabenstellungen werden genutzt. - Zwei bis dreimal im Schuljahr werden Projekttage zum Experimentieren gestaltet. (Zweijahresrhythmusplan) | Sinus Koordinatorin Frau Marion Wehner | Schulleitung | ab SJ 2012/13 |

Maßnahmen für die Erreichung des Zieles 2: Wir verbessern durch die Entwicklung der Qualität der Bildungsprozesse die 		  Lernkompetenzen unserer Schüler.

| Maßnahmen zu den Teilzielen |  | verantwortliche Personen | zeitliche Planung, Termine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pädagogenkonferenz zur Erarbeitung eines Geschäftsverteilungsplanes | Schulleitung/ Frau Marion Kunert | jährlich |
| 2 |  |  |  |
| 3 | SCHILF zu folgenden Themen: - Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht – wie gehe ich damit um? - VIL (Verständnisintensives Lernen im Unterricht) - Dyskalkulie – Workshop - Leistungsermittlung und Leistungsbewertung - Einsatz von Operatoren von Klasse 1- 4 | Schulleitung/ Frau Marion Kunert | bis 2016 |
| 4 | Erarbeitung differenzierter Aufgabenstellungen Einrichten eines Experimentierzimmers | Sinusverantwortliche Frau Harwardt | bis 2016 bis 2014 |
|  | SCHILF: Projektdidaktik über die Sinus-Fortbildungen Thillm |  | jährlich |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort, Datum

___________________________						________________________________

Schule vertreten durch die/den						Staatliches Schulamt  Westthüringen

Schulleiter/in  									vertreten durch die/den Schulamtsleiter/in