COMENIUS- Schulpartnerschaften EUROVOX-MUSICA

| Nr | Beschreibung der Mobilität und anderer Aktivitäten | Reiseland | Datum | Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konzerte in Großbritannien Termin:4.-11.12.2013 Ab September 2013 Vorbereitung der Kinder auf das Projekt Schaffung eines Internetauftrittes durch Spanien Vorstellung des Projektes vor den Eltern Verwaltungsarbeit Beginn der vocalistischen und instrumentalen Arbeit | Vereinigtes Königreich | Sep./ Okt. | jede Einrichtung |
| 2 | Anfertigung eines Heftes und Erstellung einer Instrumental-CD und einer CD mit Gesang und Instrumenten von Weihnachtsliedern der 5 Länder in 5 Sprachen |  | Sep. 2013 | jedes Land schickt den anderen eine Auswahl von 4 Liedern in der Muttersprache Als Fortsetzung der Arbeit des Vorbereitungstreffens Auswahl von 10 Liedern und der europäischen Hymne und eines Liedes, das in 5 Sprachen gesungen wird |
| 3 | Proben des Repertoires |  | Sep.- Mitte Dez. | alle Partner die italienischen Partner passen die musikalische Begleitung an und erarbeiten sie mit dem Orchester |
| 4 | Erarbeitung einer Präsentation des Landes, der Region, der Stadt, der Schule und der Klasse in englischer Sprache im Rahmen des Unterrichts Jedes Kind stellt sich persönlich vor Anzeigetafel/ Plakatwand |  | Sep./ Okt. 2013 | alle Partner |
| 5 | Eigenverantwortliche Arbeit der Schüler im Unterricht Plakatwand |  | Ab Sep. 2013 | in jeder Einrichtung |
| 6 | Arbeit mit den Schülern über den Aufbau der EU unter Nutzung des persönlichen Begleitheftes „Mein Europaheft“ vom Nationalen Bildungsministeriums und der Europäischen Kommission |  | Ab Okt. 2013 | in jeder Einrichtung |
| 7 | Regelmäßiges Üben der englischen Sprache Und Sensibilisierung für die anderen Sprachen |  | Ab Okt. 2013 | in jeder Einrichtung |
| 8 | Informationsaustausch mit dem Bildungsträger |  | Regel-mäßig | in jeder Einrichtung |
| 9 | Kommunikation der Partner untereinander (Kinder und Erwachsene) durch Email, eTwinning, Skype |  | Ab Sep. 2013 | alle Partner |
| 10 | Versenden der Diashow an die anderen 4 Partner |  | Ab Oktober 2013 | alle Partner |
| 11 | Anlegen eines persönlichen europäischen Reiseheftes: Vorstellung des Landes, der Region und der Klasse Informationssammlung über Emails, Auszüge aus der Diashow und des Heftes mit den Weihnachtsliedern Fortsetzung des Lernens in den Klassen: Musik, europäische Kultur, Sprachen, Sozialkunde (citoyenneté) |  | Nov. Dez. 2013 | in jeder Einrichtung |
| 12 | Vorbereitung der Englandreise vom 4.-11.Dezember Praktische und fächerübergreifende Aktivitäten materielle, kulturelle und psychologische Reisevorbereitung in Zusammenarbeit mit den Eltern |  | Nov. 2013 | alle Einrichtungen |
| 13 | Reise aller Teilnehmer zu Christmas Carols nach England, um zu singen und Weihnachten zu feiern Information an die Presse Pressecommuniqué | UK | 4.-11. Dez. 2013 | alle Partner |
| 14 | Alle Schüler der teilnehmenden Länder treffen sich im Empfangszentrum in Carlton während ihres Aufenthaltes nehmen sie an 3 Konzerten an symbolischen Orten teil. Es werden organisiert: Am Vormittag Orchesterproben, die am Abend fortgeführt werden Nachmittags sportliche und kulturelle Aktivitäten: Kletterwand, Bogenschießen, Wanderungen, Orientierungslauf… Besichtigungen von York und Middlesbrough… Täglicher Kontakt zur Heimatschule über den Reiseverlauf ( auf dem Blog der der gemeinsamen Internetplattform) Einladung der lokalen Vertreter der Stadt und der Medien |  | 4.-11. Dez. 2013 | alle Partner |