Zielvereinbarung

zur systematischen Schulentwicklung im Rahmen

„Eigenverantwortliche Schule“

für den Zeitraum von April 2015 bis Juli 2017

zwischen

der Staatlichen Grundschule „An der Burglehne“

vertreten durch

Frau Beate Laße

und

dem Staatlichen Schulamt Westthüringen

vertreten durch

Herrn Wolfram Abbé

Ziel 1:  	Wir arbeiten verstärkt an der Förderung eines jeden Kindes, gleich ob in Richtung Begabung oder Lernschwierigkeiten.

| Teilziele |  | Indikatoren | Unterstützung durch | Überprüfung der Zielerreichung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wie? Durch wen? | Zeitpunkt |
| 1 | Die Förderdiagnostik im Schriftsprachbereich erfolgt ganzheitlich und kompetenzorientiert. | Alle Kolleginnen und Kollegen kennen Verfahren zur Förderdiagnostik und wenden sie an. | ThILLM (200-Stunden-Programm) | Schulleitung | Juli 2017 |
|  |  | Die Kolleginnen/-en arbeiten bei der Erstellung der Förderpläne inner- und außerhalb der Schule vernetzt. |  |  |  |
| 2 | Wir arbeiten systematisch und nachhaltig mit stärkenorientierten Förderplänen für jedes Kind. | Für alle Schülerinnen und Schüler liegen Förderpläne vor, die sich an den Stärken der Kinder orientieren. | - Förderpäda- gogen | Dokumenteneinsicht in die Förderpläne Schulaufsicht | Juli 2017 |
|  |  | Es finden regelmäßige Beratungen zu der Umsetzung der Förderpläne zwischen den beteiligten Pädagoginnen/-en. |  |  |  |
|  |  | Es gibt im Kollegium Festlegungen zum Aufbau, zum Einsatz und zum Umgang mit Förderplänen. |  |  |  |
|  |  | Eltern sind über das Förderkonzept informiert. |  |  |  |
|  |  | Eltern, Erzieher/-innen, und Partner aus dem Umfeld der Schule sind in die individuelle Förderung der einzelnen Schüler/-innen involviert. |  |  |  |
| 3 | Im Unterricht arbeiten wir verstärkt mit differenzierten Lernangeboten. | Eine aktuelle Sammlung mit differenzierten Aufgaben und Lernangeboten für unterschiedliche Niveaustufen und Lernzugänge liegt vor. | - Thillm (Fobi) | Schulhausbegehung Schulleitung |  |
|  |  | Die Kolleginnen/-en setzen die unterschiedlichen Materialien zur Differenzierung zielgerichtet ein. |  |  |  |
|  |  | Die Jahrgangsteams schätzen in monatlichen Beratungen die Entwicklungsstände der Schüler/-innen ein, und erstellen auf Grundlage der Förderpläne ihre Monatsarbeitspläne. |  |  |  |
|  |  | Partner- und Gruppenarbeit sind fester Bestandteil des Unterrichts |  |  |  |

Maßnahmen für die Erreichung des Zieles 1:

| Maßnahmen zu den Teilzielen |  | verantwortliche Personen | zeitliche Planung, Termine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortbildung zur Unterrichtsentwicklung: „Ganzheitliche und kompetenzorientierte Förderdiagnostik im Schriftsprachenerwerb“ | Schulleiterin | 2015 – 2017 ( 2000-Stunden-Programm) |
|  | Vermittlung der Qualifizierungsinhalte an das Kollegium durch die Schulleiterin | Schulleiterin | 2015 – 2017 (zeitnah nach Fortbildungsmodul) |
|  | Aufbau eines Netzwerkes zwischen Schule und außerschulischen Partnern innerhalb des schulischen Umfeldes (Kindergärten, Vereine, weiterführende Schulen, Therapeuten) | Schulleiterin | Schuljahr 2015/16 |
| 2 | Erarbeitung von Richtlinien zum Aufbau und Einsatz der Förderpläne im Unterricht und des Umgang mit Förderplänen durch Kinder , Eltern, Erzieher, Kollegium und Förderlehrer | Schulleiterin | Mai, August 2015 |
|  | Überarbeitung der Vorlagen für die Förderpläne auf Grundlage der Richtlinien. | Förderpädagogen | Oktober 2015 |
|  | Gesamtelternversammlung zum Thema: „Welche Möglichkeiten haben wir, dem Grundschulkind den optimalen Start in die Schulausbildung / Leben zu geben?“ | Schulleiterin, Förderpädagogin | 2.Schulhalbjahr 2015/2016 |
|  | Schulinterne Fortbildung zur Umsetzung der Schriftsprache in den mündlichen Bereich durch Ergotherapeuten und Logopäden | Schulleiterin | Juni 2015 |
|  | Durchführung eines Elterninformationsabends zur „Umsetzung der Schriftsprache in den mündlichen Bereich“ | Schulleiterin |  |
| 3 | Überarbeitung der Materialsammlung nach den Aspekten des Einsatzes, der Aktualität, der Einsatzmöglichkeiten „neuer“ Medien“ (Whiteboard, Computer) und des Schwierigkeitsgrades | Schulleiterin |  |
|  | Erfahrungsaustausch und gegenseitige Hospitationen und deren Auswertung unter der Fragestellung: „Wie setze ich in meinem Unterricht die Differenzierung sinnvoll ein und um?“ | Schulleiterin | ab 2015 |
|  | Gegenseitige Unterstützung im Kollegium beim Erstellen von Aufgaben mit unterschiedlichen Niveaustufen und deren Einsatz in Jahrgangteams | Jahrgangteams | ab 2015 |
|  | Intensivierung der Partner- und Gruppenarbeit - Einsatz der Jahrgangsmischung - Öffnung des Frontalunterrichts | Fachschaftsleiter-/innen, Klassenleiter/-innen | ab 2015 |

Ziel 2: 	Um unser Handeln noch stärker an unseren gemeinsamen pädagogischen Grundsätzen auszurichten und diese auch nach außen zu vertreten, aktualisieren wir das Leitbild unserer Schule.

| Teilziele |  | Indikatoren | Unterstützung durch | Überprüfung der Zielerreichung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wie? Durch wen? | Zeitpunkt |
| 1 | Um zu einem neuen Leitbild zu gelangen, haben wir das Profil unserer Schule aktualisiert. | Eine Stärken-Schwächen-Analyse liegt vor. | - Berater zur Schul- entwicklung | Dokumenten-einsicht Kollegium | Juli 2017 |
|  |  | Das aktuelle Schulprofil ist verschriftlicht. |  |  |  |
| 2 | An der Erarbeitung des Leitbildes sind Pädagogen, Eltern und Kinder beteiligt. | Das neue Leitbild enthält Visionen und gemeinsame pädagogische Grundsätze. | Staatliches Schulamt: Berater/-in zur Schulentwicklung | Dokumenteneinsicht |  |
|  |  | Das Leitbild haben die Pädagogen/-innen verinnerlicht und wird von den Eltern mit getragen. |  |  |  |
| 3 | Das Leitbild ist Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit. | Das Leitbild ist im Schulhaus veröffentlicht. | - ? Schulleiterin | Schulhaus-begehung Schulleitung |  |
| 4 | Das Leitbild dient als Grundlage unserer Schulprogrammarbeit. | Das Leitbild ist Bestandteil des Schulprogramms. | Staatliches Schulamt: Berater/-in zur Schulentwicklung | Dokumenten-einsicht Schulaufsicht |  |
|  |  | Das Leitbild ist durch Aussagen des Schulprogramms untermauert. |  |  |  |

Maßnahmen für die Erreichung des Zieles 2:

| Maßnahmen zu den Teilzielen |  | verantwortliche Personen | zeitliche Planung, Termine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Befragung der Eltern Pädagogen und Schülern zu Ihrem Bild über unsere Schule. | Schulleiterin | bis Herbstferien 2015 |
|  | Analyse der Dokument unter dem Gesichtspunkt Schulprofil | Schulleiterin | bis Februar 2015 |
|  | Lehrerkonferenz zum Thema: „Was macht unsere Schule aus – Wo liegen unsere Stärken –wo unsere Schwächen?“ | Schulleiterin | Ende Schuljahr 2016 |
|  | Festhalten der Arbeitsergebnisse und Verschriftlichung des Schulprofils. | Arbeitsgruppe | Ende Schuljahr 2015/16 |
| 2 | Fortbildung: zum Thema „Was ist ein Leitbild?“ (Inhalte: Wie sieht es aus? Wie soll es entstehen? Aussehen? ) | Thillm Berater zur Schulentwicklung | Beginn Schuljahr 2016/17 |
|  | Bildung einer Arbeitsgruppe Leitbild. | Schulleiterin; Kollegium; Hort; Elternvertreter |  |
|  | Erarbeitung des Leitbildes im Kollegium. | Arbeitsgruppe Schulleiterin |  |
|  | Ausformulierung des Leitbildes. durch die Arbeitsgruppe. | Arbeitsgruppe Schulleiterin |  |
|  | Beschlussfassung über das Leitbild in den Gremien der Schule. | Schulkonferenz; Klassen; Hort; Eltern… |  |
| 3 | Veröffentlichung des Leitbildes und Präsentation im Schulhaus | Schule Kunstlehrer Schüler | Juli 2017 |
| 4 | Ideensammlung zur Umsetzung des Leitbildes im Unterricht, im Nachmittagsbereich, im Schulalltag und in der Zusammenarbeit mit den Eltern. | Arbeitsgruppe „Leitbild“, Schulleiterin | 2. Schulhalbjahr 2016/17 |
|  | Auswertung der Materialien und Zusammenfügen zu einem Schulprogrammentwurf. | Schule Kunstlehrer Schüler |  |
|  | Vorstellung des Programmentwurfs in der Schulkonferenz und Beschlussfassung. | Schulleiterin Arbeitsgruppe | Juli 2017 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung: Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort, Datum

___________________________						________________________________

Schule vertreten durch die/den						Staatliches Schulamt  Westthüringen

Schulleiter/in  									vertreten durch die/den Schulamtsleiter/in