Zielvereinbarung

(Folgezielvereinbarung)

der

Eigenverantwortlichen Schule

Staatliche Grundschule Teistungen

vertreten durch

Frau Carola Schulze, Schulleiterin

und dem

Staatlichen Schulamt Nordthüringen

vertreten durch

Herrn Dr. Bernd Uwe Althaus, Schulamtsleiter

für den Zeitraum von Januar 2016 bis Dezember 2020

Ziel (1) der Schule:

Bis zum Ende des Schuljahres 2016/17 erstellen wir einen schulinternen Lehrplan unter Berücksichtigung der Kompetenzentwicklung für die Fächer Mathematik und Heimat – und Sachkunde auf der Grundlage der bestehenden Thüringer Lehrpläne sowie des Thüringer Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre. Dabei werden bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 Bewertungskriterien für alle Teilbereiche im Fach Deutsch für alle Klassenstufen erstellt. Durch die genaue Abstimmung und Strukturierung der Unterrichtseinhalte erreichen wir konkrete, abrechenbare und auf die Schulsituation bezogene, transparente Ergebnisse für Lehrpersonal, Schüler und Eltern.

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Festlegen der Arbeitsgruppen und Verantwortlichkeiten zur Erstellung eines schulinternen Lehrplanes Strukturierung nach Klassen Schulinterner Lehrplan HSK Klassenstufen 1 und 2 Schulinterner Lehrplan HSK Klassenstufen 3 und 4 Schulinterner Lehrplan Mathematik Klassenstufen 1 bis 4 Lehrtätigkeit nach der Erstellung der schulinternen Lehrplänen Erfahrungsaustausch im Kollegium Festlegen der Arbeitsgruppen und Verantwortlichkeiten zur Erstellung von Bewertungskriterien im Fach Deutsch In allen Teilbereichen Erstellung der Bewertungskriterien Reflexion/ Erfahrungsaustausch Evtl. Korrektur/ Veränderung der erstellten Bewertungskriterien | Frau Schulze Kollegium Frau Gutsche Frau Hennig Frau Buckler Frau Ziegenfuß Frau Fascher Frau Böcker Frau Richardt Frau Schulze Frau Böcker Frau Schröter Frau Gutsche Kollegium Kollegium Frau Schulze/ Kollegium Kollegium Kollegium Kollegium | bis Juni 2016 bis Juli 2017 bis Juli 2017 bis Juli 2017 ab Schuljahr 2017/2018 Fachkonferenz Febr.2018 bis Juni 2016 bis Febr. 2019 bis Febr. 2020 bis Juni 2020 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Gegebenenfalls Begleitung und Unterstützung durch Schulentwicklungsberater | Referat 2 des SSA Nordthüringen | nach Bedarf |

Überprüfung der Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Zwischengespräch und Endgespräch zur Zielerreichung Vorstellung der Ergebnisse | Mitarbeiter des Referats 2 des SSA Nordthüringen, ggf. weitere Personen | Nach Absprache evtl. März 2018 Nov. 2020 |

Ziel (2) der Schule:

Bis zum Ende des Schuljahres 2018/19 erstellen und beschließen die Kindergärten „Sankt Andreas“ in Teistungen und „Aquina“ in Hundeshagen mit der Grundschule Teistungen eine Vereinbarung zur Kooperation und Zusammenarbeit unter Beachtung des Entwicklungsstandes zukünftiger Schulanfänger, örtlicher Begebenheiten sowie des Thüringer Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre. Durch die individuelle Förderung der Kinder erreichen wir eine optimalere, kindgerechte und anforderungsbezogene Schulvorbereitung. Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule wird somit kontinuierlich und systematisch von Lehrern, Erziehern und Eltern gestaltet.

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitl. Planung |
| --- | --- | --- |
| Vorstellung des Vorhabens, Beratung und Diskussion zur Kooperationsvereinbarung - in Elternversammlungen Schule/ Hort und Kindergärten - in der Schulkonferenz Absprache und Abstimmung über Inhalte der Kooperationsvereinbarung (Entwurf) Vorstellung der Kooperationsvereinbarung in Lehrerkonferenz, Schulkonferenz, Elternversammlungen Schule/ Kindergärten Umsetzung der Vereinbarung Erfahrungsaustausch (evtl. Überarbeitung, Korrektur) | - Lehrer und Erzieher der Grundschule sowie - Erzieherinnen der Kindergärten in Teistungen und Hundeshagen - Eltern Grundschule/ Kindergärten Frau Schulze, Kollegium Frau Diegmann, Erzieherinnen Frau Engelhardt, Erzieherinnen Kollegium der Grundschule/ Erzieherinnen der Kindergärten Kollegium der Grundschule/ Erzieherinnen der Kindergärten Eltern | - bis Juni 2016 -bis Juli 2017 Sept. 2017 Schuljahr 2017/2018 Dez. 2018 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Gegebenenfalls Begleitung und Unterstützung durch Schulentwicklungsberater | Referat 2 des SSA Nordthüringen | nach Bedarf |

Überprüfung der Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Zwischengespräch und Endgespräch zur Zielerreichung Vorstellung der Ergebnisse | Mitarbeiter des Referats 2 des SSA Nordthüringen, ggf. weitere Personen | Nach Absprache evtl. März 2018 März 2019 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: Teistungen, den  21.12.2015

_______________________________________	_______________________________________

Schulleiterin (Carola Schulze)	Vertreter des Staatlichen Schulamtes