Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

"Eigenverantwortliche Schule"

zwischen

der Schule:

Staatlichen Grundschule Ronneburg

vertreten durch: Schulleiter,

Herr Deutsch

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Gera / Schmölln

vertreten durch:

Herr Bergner

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Ideenbörse des Kollegiums Bis zu den Herbstferien sammeln alle Kollegen Gedanken und Material, die in unser neues Leitbild einfließen sollen. Besondere Beachtung sollen hierbei die Leitlinien zur Bildung Nachhaltiger Entwicklung, das Projekt Faustlos und das Projekt Umweltschule in Europa finden. Ideenbörse Schülersprecher und Steuergruppe Gemeinsam mit den Schülersprechern werden kindgemäß die Kerngedanken für das neue Leitbild erörtert und protokolliert. Die Schülersprecher informieren ihre Mitschüler. Verknüpfung Unterricht - Leitbild In den Fächern Deutsch, HSK,Faustlos, Ethik, Religion und Schulgarten werden die Kerngedanken besprochen. Ideenbörse mit den Eltern Gemeinsam mit den Eltern werden die Kerngedanken zum neuen Leitbild erörtert. Präsentation der Kerngedanken Im Foyer werden die Vorschläge für das neue Leitbild an den Aufstellern präsentiert. Auswahl Die Steuergruppe wählt aus und entscheidet über den Inhalt und die Formulierung des Leitbildes. Beschluss Leitbild Die Lehrerkonferenz beschließt das neue Leitbild. Das neue Leitbild wird im Schulkonzept verankert. Leitbild - Baum Das Leitbild unserer Schule wird im Foyer an der Wand in Form eines Baumes präsentiert. | Lehrerkonferenz (In Gruppenarbeit werden die Ideen ausgewertet und anschließend präsentiert. Die ersten Kerngedanken für das überarbeitete Leitbild werden schriftlich fixiert.) Schülersprecher, Steuergruppe alle Schüler, Fachlehrer Elternvertreter, Steuergruppe Schülersprecher, Steuergruppe Steuergruppe Lehrerkonferenz Schüler, Eltern, Kunstlehrer, Steuergruppe | 05.10.2009 28.10.2009 ab 09.11.2009 bis 29.01.2010 22.02.2010 ab 08.03.2010 10.05.2010 02.08.2010 ab 05.08.2010 |

Ziel ( 1 ) der Schule:												    Die Lehrer und Erzieher entwickeln gemeinsam mit den Schülern und Eltern ab dem Schuljahr 2009/2010 das neue Leitbild für unsere Grundschule. Dabei ist es uns beson-ders wichtig, dass dieses Leitbild für alle Schüler verständlich und umsetzbar ist.

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum:

Unterschrift Schulleiter	Unterschrift Vertreter der Qualitätsagentur