Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Staatlichen Grundschule Gräfenroda

vertreten durch: Frau Machalett

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Rudolstadt

vertreten durch:

Dieter Kunstmann

Schulamtsleiter

Ziel (1) der Schule:

Wir setzen verstärkt verschiedene Möglichkeiten der Differenzierung im Unterricht ein.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| 1.Schulinterne Fortbildung zum Thema „Intelligentes Üben“ und „Binnendifferenzierung“ | V.: Frau Machalett Gesamtes Kollegium Frau Dr. Burmeister, Frau Luge | 01.12.2008 |
| 2. Sinusgruppe und HSK-Fachlehrer sichten HSK-Materialien und stellen eine Sammlung von „Guten Aufgaben“ zusammen, zur Nutzung im ganzen Kollegium und zur Förderung des Erfahrungsaustausches | V.: Frau Gampe Alle Kollegen, die HSK unterrichten. Arbeitsgruppen Kl. 1, 2, 3, 4 | Okt./Nov. 2008 |
| 3. Einbeziehung der Experimente in den Fächern Mathematik, HSK, Schulgarten | V.: jeweilige Fachlehrer | fortlaufend |
| 4. Erfahrungsaustausch mit gegenseitiger Hospitation im Kollegium mit dem Schwerpunkt: Wie setze ich in meinem Unterricht Differenzierung um? | V.: alle Kollegen | ab Schuljahr 08/09 nach einem Hospitationsplan |
| 5. Erstellen von differenzierten Aufgabenstellungen und Aufgabenformen zu einem Stoffgebiet auf Klassenstufenbasis; Ablage im Lehrerzimmer für jeden Kollegen zugängig 6. Differenzierte Hausaufgaben | V.: jeweilige Fachlehrer | Schuljahr 09/10 Schuljahr 10/11 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| zu 1. Fortbildung zu 5./6. Fortbildung und Begleitung zum Thema „Differenzierte Aufgabenstellungen“, „Differenzierte Hausaufgaben“ 1 Abminderungsstunde 1 Abminderungsstunde | Frau Dr. Burmeister Frau Luge Frau Luge Frau Cyriax Frau Luge | am 01.12.2008 ab Schuljahr 08/09 ab Schuljahr 08/09 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Vorlage der Sammlungen zu 2. und zu 5. Vorlage Hospitationsplan Dokumenteneinsicht | AB II und Frau Körner Frau Körner | Dez. 2008 Dez. 2008 |

Ziel (2) der Schule:

Wir erstellen eine Konzeption für einen individuellen Weg, die veränderte Schuleingangsphase für unsere Schule umzusetzen.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| 1. Nutzung der angebotenen Fortbildungen und Austausch der Kollegen in DB | V.: Alle unterrichtenden Lehrer Kl.1/2 | ab 2008/09 |
| 2. Regelmäßiger Schulbesuch der Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau, Hospitation und Erfahrungsaustausch | V.: Frau Machalett s.o. | ab 2008/09 |
| 3. Nutzung der eigenen Erfahrungen in den 2 Stunden der Altersmischung inklusive wöchentlicher Absprachen | V.: P. Greßler, U. Köth, I. Macholdt, R. Wahl | ab 2008/09 wöchentlich |
| 4. Sichtung und Auswahl geeigneter Materialen (Lehrwerke und Lernwerke), um Kindern ein individuelles Arbeitstempo zu ermöglichen. | V.: Alle Lehrer, die in diesem u. nächsten Schuljahr in der Schuleingangsphase arbeiten. | ab 2008/09 |
| 5. Erstellen eines schulinternen Stoffverteilungsplanes Kl. 1/2 ausgerichtet auf HSK (2-Jahresplan) | V.: EVA`s-Gruppe, Fachlehrer Kl. 1/2 | 2009/10 |
| 6. Verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Schüler organisieren (z.B. Lernpartner, Gruppen, homogen, heterogen….). | V.: Lehrer der Eingangsphase, die altersgemischt unterrichten. | ab 2008/09 |
| 7. Information und Einbeziehung der Eltern in der Schulkonferenz, in Elternversammlungen, zum Schul-eintritt 8. Dokumentation und Konzept- erstellung | V.: Schulleitung, alle Lehrer V.: T. Rau | ab 2008/09 bis 2009/10 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Führung und Koordination des Prozesses (1 Abminderungsstunde) Verwendung der Checklisten für die Schuleingangsphase Fortbildung zur Jahrgangsmischung in der Schuleingangsphase | Frau Rau Frau Machalett Frau Oder | ab 2008/09 ab 2008/09 im Schuljahr 2009/10 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Vorlage des Konzeptes Elternbefragung | AB II Frau Machalett | Schuljahr 09/10 Schuljahr 09/10 |

Ziel (3) der Schule:

Wir befähigen unsere Schüler, ihre Arbeit zu reflektieren und sich selbst besser einzuschätzen.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| 1. Festlegen von Beobachtungsschwerpunkten unter Einbeziehung der Schüler bei Gruppenarbeiten und Präsentationen | V.: Fachlehrer auf Klassenstufenbasis | bis Dezember 2008 |
| 2. Sammlung von möglichen Formulierungshilfen für Schüler | V.: jeweilige Fachlehrer auf Klassenstufenbasis | bis Dezember 2008 |
| 3. Organisation ( Zeit einplanen) von Phasen der Einschätzung im Unterricht | V.: jeder Fachlehrer | während des gesamten Schuljahres |
| 4. Einsetzen von Fragebögen zur Selbsteinschätzung der Schüler | V.: Klassenlehrer 3/4 | halbjährlich |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Prozessbegleitung (1 Abminderungs-stunde) Entwickeln geeigneter Fragebögen | Frau Machalett AB II | ab 2008/09 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Dokumenteneinsicht und Hospitation | Frau Körner | Ende 2008/09 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Rudolstadt,

| Unterschrift Schulleiter |  | Unterschrift Vertreter der Qualitätsagentur |
| --- | --- | --- |