# Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Schule Staatliches Gymnasium Bergschule Apolda

vertreten durch Frau Birgit Rosner

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Weimar

vertreten durch Herrn Wolfram Abbé

Zeitraum:

Ziel 1 der Schule: Der schulinterne verbindliche Lehrplan für die Doppeljahrgangsstufe 5/6 liegt in zwei Jahren nach Erprobung in der überarbeiteten Form vor und die Kolleginnen und Kollegen, die in den Jahrgangsstufen 5 und 6 arbeiten, unterrichten nach dem verbindlichen schulinternen Lehrplan der Doppeljahrgangstufe 5/6.

Kriterien:

- Verteilung der Stunden in Doppeljahrgangsstufe unter   Einbeziehung der Methodenplanung, bilingualer Module, Medienkunde und Projektarbeit

- Der verbindliche schulinterne Lehrplan für die Doppeljahrgangsstufe liegt vor.

- Der schulinterne Lehrplan ist erprobt und entsprechend überarbeitet worden.

- Die Fachkonferenzen sind aktiv beteiligt und fächerübergreifendes sowie fächerverbindendes Arbeiten ist Pflicht.

- Erlernte Methoden werden in den Fächern angewendet und fachübergreifend bewertet.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| # Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Erarbeitung des schulinternen Lehrplanes - Gesprächsrunden mit Fachkonferenzen - Rückkopplung bei Erstellung - Rückkopplung nach Test | V.: Frau Schneider; Frau Steiniger  Vertreter jeder Fachkonferenz  alle Kolleginnen und Kollegen | 1. Hj. 2009/10 2. Hj. 2009/10  2009/10 (Dez./Jan./Mai)  2009/10  2010/11 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Gesprächsrunde mit Frau Schneider, Frau Steiniger und weiteren beteiligten Kollegen - Stundenzuweisung für Frau Schneider und Frau Steiniger aus dem „Ressourcenpapier“ zum Überhang | Frau Loch (0,5 h aus EVAS) Frau Licht (0,5 h aus EVAS) Herr Meyer | ab 2009/10 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Sichtung der Materialien | Frau Loch Herr Meyer | ab 2009/10 |
| Ziel 2 der Schule: Der schulinterne Lehrplan ist für die Doppeljahrgangsstufen 7/8 und 9/10 nach 2 Jahren erstellt und von allen Kollegen diskutiert worden und ab dem Schuljahr 2011/12 wird aufsteigend verbindlich nach diesem unterrichtet. |  |  |

Kriterien:

   Erstellung des Lehrplanes im Kleinteam

    Rückkopplung über Fachkonferenzen

- Verteilung der Stunden in Doppeljahrgangsstufe unter   Einbeziehung der Methodenplanung, bilingualer Module, Medienkunde und Projektarbeit

- Der verbindliche schulinterne Lehrplan für die Doppeljahrgangsstufe liegt vor.

- Der schulinterne Lehrplan ist erprobt und entsprechend überarbeitet worden.

- Die Fachkonferenzen sind aktiv beteiligt und fächerübergreifendes sowie fächerverbindendes Arbeiten ist Pflicht.

- Erlernte Methoden werden in den Fächern angewendet und fachübergreifend bewertet.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Erarbeitung des schulinternen Lehrplanes - Gesprächsrunden mit Fachkonferenzen - Rückkopplung bei Erstellung | V.: Frau Schneider; Frau Steiniger  Vertreter jeder Fachschaft  alle Kolleginnen und Kollegen | 2010/2011  Dezember 2010  Mai 2011  Januar 2010  Juni 2011 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Gesprächsrunde mit Frau Schneider, Frau Steiniger und weiteren beteiligten Kollegen - Stundenzuweisung für Frau Schneider und Frau Steiniger aus dem „Ressourcenpapier“ zum Überhang | Frau Loch (0,5 h aus EVAS) Frau Licht (0,5 h aus EVAS) Herr Meyer | ab 2010/11 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Sichtung der Materialien | Frau Loch Herr Meyer | ab 2010/11 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

___________________________

Ort und Datum

___________________________                	_____________________________

# Unterschrift Schulleiter					Unterschrift Vertreter

# der Qualitätsagentur

___________________________

Unterschrift Vorsitzende der

Steuergruppe

___________________________                	______________________________

Unterschrift Vorsitzender der			       Unterschrift Vorsitzender der

Elternvertretung der Schule			       Schülervertretung der Schule