#### Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Schule Gymnasium „Am Lindenberg“

Ilmenau

vertreten durch: Dr. Dieter Kuchorz

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Rudolstadt

vertreten durch: Herr Dieter Kunstmann

Ziel ( 1 ) der Schule:  Durch Intensivierung des Einsatzes vielfältigerer Unterrichtsmethoden soll eine nachhaltige Verbesserung der Kompetenzen der Schüler gesichert werden!

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Verstärkter Einsatz differenzierender Maßnahmen im Unterricht - schulinterne Fortbildung zur praktischen Umsetzung von binnendifferenzierenden Maßnahmen - periodische Durchführung von Klassenstufenkonferenzen zur Diagnose, Bedarfserfassung, Ergebnisauswertung und Koordination differenzierender Maßnahmen - regelmäßige fachspezifische Absprachen der Fachlehrer einer Klassenstufe - Ausloten von Möglichkeiten für ein verstärktes Engagement der Kollegen in außerunterrichtlichen Förderangeboten - Entwicklung von Vorstellungen und Strukturen für ein durchgängiges Konzept zur Begabtenförderung - Umsetzung des Konzepts | alle Kollegen Klassenleiter, Fachlehrer, Schulleitung Vorbereitungswoche Fachkonferenzleiter Schulleitung, Fachlehrer Schulleitung, Fachschaftsleiter alle Kollegen | Beginn 1. HJ 08/09 zweimal jährlich ¼-jährlich laufend, in Mitarbeitergesprä-chen 1. Halbjahr 08/09 Beginn 2. HJ 08/09 |

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Sicherer Umgang mit vielfältigen Unterrichtsmethoden sowie deren angemessener Einsatz im Unterricht - Nutzung des didaktisch- methodischen Potenzials eigener Kollegen und/oder didaktischer Trainer zur Durchführung Schulinterner Weiterbildungen zum Einsatz verschiedener Methoden - Beratung mit Grundschullehrern zur Weiterführung von Methoden in den 5. Klassen und fächerübergreifende Projekte in Sek. 1 - Organisation regelmäßiger Erfahrungsaustausche und Hospitationen unter Kollegen des E.U.LE-Teams - Empfehlung und Befähigung zur Nutzung des Angebots von www.kompetenztest.de zur Onlinebefragung von Schülern als Feedback zum Unterricht - Überprüfung und Sicherung des anwendungsbereiten Einsatzes verschiedener Medien - Angebote zur Schulung im Umgang mit fachspezifischer Software | Schulleitung, Fachberater der eigenen Schule, E.U.LE-Team Schulleitung, Frau Wiesner, Klassenleiter und Fachlehrer Sek. 1 E.U.LE-Team alle Kollegen Herr Roßner, Verantwortlicher Computerkabinett Herr Haack, Frau Kahle | ab 2. HJ 07/08 ab 2. HJ 07/08 laufend ab 2. HJ 07/08 ab 1. HJ 08/09 ab 1. HJ 08/09, nach Bedarf |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| zu a) Referent zur Durchführung einer Fortbildung zur Binnendifferenzierung zu e) Bereitstellung einer Abminderungsstunde zu g) Abminderungsstunden zu h) Abminderungsstunde zu k) und l) Abminderungsstunden | Mitarbeiter der Qualitätsagentur Herr Däumlich N. N. Frau Wiesner, Frau Sperling Frau Wiesner Frau Kahle, Herr Haack, Herr Roßner | 2. Halbjahr 07/08 1. HJ 08/09 ab 1. HJ 08/09 ab 1. HJ 08/09 ab 1. HJ 08/09 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Teilnahme an Veranstaltungen Einsichtnahme in Konzepte und Förderpläne, Hospitationen durch Schulaufsicht und Fachberater Kontrolle der Teilnahme an Wettbewerben Hospitationen, Begehung der Computerkabinette und Fachräume Einsichtnahme in Protokolle | Schulaufsicht, Fachberater Schulaufsicht, Fachberater | nach Fertigstellung der Konzepte ab 2. HJ 08/09 |

Ziel ( 3 ) der Schule: Wir wollen erreichen, dass alle Lehrer nach einheitlich festgelegten Leistungskriterien unter Einbeziehung einer ständigen Analyse von Tests und anderen Bildungserhebungen arbeiten.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Überprüfung und Vereinheitlichung von Leistungsanforderungen - Erstellung von Übersichten zur Analyse fachspezifischer und klassenspezifischer Unterrichtsergebnisse in den Klassenstufen 6, 10 und 12 - Diskussion und Festlegung fächerübergreifender und fachspezifischer Bewertungskriterien und Operatoren c) Abgleich der Anforderungen durch an den Bildungsstandards orientierten Vergleichsarbeiten in allen Klassenstufen in ausgewählten Fächern unter Berücksichtigung der Kompetenztests, BLF, Abiturprüfung d) Durchführung eines Erfahrungsaustauschs zu Methoden einer systematischen Ergebnissicherung | Schulleitung, alle an Kompetenztest, BLF und Abitur beteiligten Fachlehrer Fachlehrer Nawi, Gewi, Deu/Sprachen, musisch- künstlerisch Fortbildung Referent Frau Tattermusch AG „Lernen lernen“ Schulleitung, Fachkonferenzleiter, Fachlehrer Fachkonferenzleiter, Fachlehrer | siehe feststehende Termine für Schuljahr 07/08 Beginn 1. HJ 08/09 Kriterien bis 2. HJ 08/09 Ende 2. Halbjahr 09/10 1. Halbjahr 08/09 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| zu c) Unterstützung mit Materialien zum Thema Ergebnissicherung zu d) budgetierte Fortbildung zu b) Bereitstellung einer Abminderungsstunde | Herr Hepp Frau Tattermusch | bis Ende 2007 ab 1. HJ 08/09 ab 1. HJ 08/09 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Vorstellen der Ergebnisse von Prüfungen und Vergleichsarbeiten, Einsichtnahme in Vergleichsarbeiten | Schulaufsicht, Fachberater | ab 2. HJ 08/09 |

Ziel ( 4 ) der Schule:

Intensivierung der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Vorlesungen von Mitarbeitern der TU Ilmenau in der Schule - Teilnahme von Schülern am Physiksommer der TU Ilmenau - Physik-Praktikum LK an der TU Ilmenau - Chemie-Praktikum - Partnerschaft mit einem Betrieb aus der Region - Partnerschaft mit dem DRK, 1. Hilfe-Lehrgänge für Lehrer und Schüler bearbeiten - Seminarfachthemen aus der Wirtschaft - Reaktivieren der Schülerzeitung,1. Ausgabe im 2. HJ 2007/08 | Herr Röseler (W/R) Prof. Harant (Mathe) FKL W/R und Mathe Herr Haack, TU Ilmenau Prof. Gobsch Herr Haack, TU Ilmenau Prof. Gobsch Frau Dr. Denzin Frau Katzberg, Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. Herr Dr. Kuchorz Herr Büttner DRK-Kreisverband Frau Dr. Denzin, TheoPrax Herr Sommer, Arne Martius, Thüringer Allgemeine | ab Schuljahr 2007/08 fortlaufend ab Schuljahr 2007/08 fortlaufend ab Schuljahr 2007/08 fortlaufend ab Schuljahr 2008/09 fortlaufend ab Schuljahr 2008/09 Suche eines Partnerbetriebes 2009 Abschluss eines Vertrages ab Schuljahr 2007/08 ab Schuljahr 07/08 1. HJ 2008/09 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Unterrichtsbesuche, schriftliche Vereinbarungen, Seminarfacharbeiten | Mitarbeiter Qualitätsagentur | ab 2. HJ 08/09 |

Ziel ( 5 ) der Schule:

Verbesserung der Berufs- und Studienwahlvorbereitung durch Erreichen des

„Qualitätssiegels Berufswahlfreundliche Schule“

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Kennen lernen beruflicher Alternativen Betriebspraktikum - Unterstützung bei der Studienorientierung - Tag der Studienorientierung - Studienmesse - Tag der Berufsorientierung - Projektwoche - Qualifizierung der Arbeit mit dem Berufswahlpass | Schüler Klassen 10, Klassenleiter, Fachlehrer W/R, Vertreter aus der regionalen Wirtschaft, Schüler Klassen 11, Kursleiter, Oberstufenleiter, Vertreter Thüringer Universitäten, Hoch- und Fachschulen IHK EIZ Erfurt ARGE Europaservice Erfurt Unternehmen aus dem Ilm-Kreis Klassenleiter, Mitarbeiter des Projektes „Anstoß“ | Innerhalb der Unterrichts Wirtschaft /Recht und Sozialkunde Terminplan 07/08 2 Wochen nach der BLF (jährlich) ab 2. HJ 07/08 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Einsichtnahme in Dokumente | Mitarbeiter der Qualitätsagentur | ständig |

Ziel ( 6 ) der Schule:

Verbesserung der Ordnung und Disziplin als grundlegende Voraussetzung eines qualitativ erhöhten Unterrichts und eines guten Schulklimas

Ziel ( 6 ) der Schule:

Verbesserung der Ordnung und Disziplin als grundlegende Voraussetzung eines qualitativ erhöhten Unterrichts und eines guten Schulklimas

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Diskussion zu Normen und Werten unter Einbeziehung der Haus- und Pausenordnung - Schaffung einheitlicher Regeln für Lehrer und Schüler - Bestätigung dieser Regeln durch die Schulkonferenz - Gemeinsame Durchsetzung der Regeln | Lehrer, Schüler- und Elternvertreter Lehrer, Schüler- und Elternvertreter Schulkonferenz Lehrer und Schüler | ab 2. HJ 07/08 1. HJ 08/09 1. HJ 08/09 ab Beschluss der Schulkonferenz |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Kopfnoten, Auswertung in Klassenkonferenzen und Elternversammlungen | Mitarbeiter Qualitätssicherung | ab 2. HJ 08/09 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: _____________________________

________________________________		_________________________________

Unterschrift  Vertreter der Qualitätsagentur	Unterschrift Schulleiter