#### Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Grundschule Wernshausen

vertreten durch Frau Göpfert (Schulleiterin)

und

dem Staatlichen Schulamt Schmalkalden

vertreten durch Herrn Diez (Schulamtsleiter)

1.Hauptziel:

Am Ende der Klasse 4 sind die Schüler befähigt, entsprechend ihrer Voraussetzungen

selbstständig und selbstbewusst lernen zu können und zu wollen.

1. Teilziel:

Die Lehrer arbeiten nach einem schulinternen Lehrplan und schreiben ihn fort.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Die Lehrer der Klassen 1 und 2 planen in einem 6 Wochenrhythmus. Die Lehrer der Klassen 3 und 4 beginnen mit der Planung, wenn der Lehrplan der Klassen 1 und 2 fertig ist und bauen darauf auf. | alle Lehrer der Klasse 1 und 2 V.: Frau Herdmann Frau Heymel | ab Februar 2008 im 6 wöchigen Rhythmus bis August 2009 bis August 2010 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Ermöglichen des Erfahrungsaustauschs mit anderen „BeSTE“ Schulen | Tandem SEP Frau Herdmann Frau Heymel | 1 LW-Stunde 1 LW-Stunde |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| erste Bilanzveranstaltung zum Vorstellen des Lehrplans für Jahrgang 1/2 Bilanzveranstaltung für die Jahrgänge 3/4 | Lehrer der Schulein- gangsphase und alle Lehrer und Erzieher | Termin: Sommer 2009 August 2010 |

1. Hauptziel

Am Ende der Klasse 4 sind die Schüler befähigt entsprechend ihrer Voraussetzungen selbstständig und selbstbewusst lernen zu können und zu wollen.

2.Teilziel

Lehrer können qualifizierte offene Aufgaben formulieren und setzen sie im Unterricht ein.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Aufgabensammlung erstellen Erstellen einer Checkliste zu den Kriterien von offenen Aufgaben | alle Lehrer und Erzieher V.: Schulleiterin | Bis August 2010 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Planen von Weiterbildungen Zusammenarbeit mit der Grundschule „L.-Bechstein“ in Meiningen | alle Lehrer und Erzieher Frau Wagner (Fachberaterin Mathematik) Frau Ammon (FB Deutsch) | März 2008 bis August 2010 1 LW-Stunde 1LW- Stunde Mai 2008 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Präsentieren der Aufgabensammlung und Austausch mit anderen Schulen in Form einer Fortbildungsveranstaltung | Lehrer unserer Schule und interessierte Lehrer aus anderen Schulen | Mai 2010 |

2. Hauptziel:

Die Schulgemeinde kennt und unterstützt unsere Schulentwicklung

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - gezielte Elternabende zum Vorstellen der Unterrichtsmethoden - Gestalten des Tages der offenen Tür zum Kennenlernen der Arbeitsweise - Kulturprogramme für die Schul-gemeinde | alle Lehrer und Erzieher | Elternabende: - Dezember - Juni - August/ September Tag der offenen Tür - Mai - laufend |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Zuordnung von einer Unterrichtsstunde zur Realisierung der Vorhaben | Verantwortlich Leitung: Frau Petra Storandt | Laufend (s.o.) 1 LW-Stunde |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Erstellen einer Sammlung mit Pressemitteilungen, Auslage in Schule Kriterien: - positives öffentliches Echo - geringere Kritik an Schule - Akzeptanz der veränderten SEP Erstellen einer Umfrage zur Zufriedenheit, ausgelöst und ausgewertet durch Elternvertreter | Elternvertreter Frau Göpfert und Schulförderverein Elternvertreter | laufend zweijährig erstmals im Juni 2008 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum:

________________________________		_________________________________

Unterschrift Schulleiter					Unterschrift Vertreter des Schulamtes