#### Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Haineck-Schule Nazza

vertreten durch: M. Dubiel

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Eisenach

vertreten durch: G. Lorenz

Ziel ( 1 ) der Schule:

Wir bilden eine Steuergruppe an der Schule, um die Schulentwicklung zielgerichtet weiter voran zu treiben.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Beratung in der Lehrerkonferenz Bereitschaftserklärung von Kollegen zur Mitarbeit in der Steuergruppe | alle Lehrer und Hortkoordinator 5 Personen Frau Dubiel Frau Gadesmann Frau Mater-Naumann Herr Peise Frau Schweng | bis 10.06.2008 bis 3.07.2008 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsgespräch über Zusammensetzung von Steuergruppen für Schulentwicklung | Frau Dubiel Frau Koch | bis Juni 2008 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| namentliche Nennung der Steuergruppenmitglieder Bereitschaftserklärung zur Qualifizierung durch Kontrakt | an Schulamt/Frau Koch | August 2008 |

.

Die Mitglieder der Steuergruppe qualifizieren sich für ihre Aufgabe. Sie eignen sich Fachwissen und Methoden an, die zur Weiterentwicklung unseres Schulkonzeptes notwendig sind. Sie wenden dieses Wissen und ihre Fähigkeiten bei der Dokumentation der Schulentwicklung an.

Ziel ( 2 ) der Schule:

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen zur Qualifizierung Umsetzung der erlernten Methoden an der Schule (Qualifizierungskonzept des SSA Eisenach) Dokumentation der Schulentwicklung über gesamten Zeitraum Planung, Beantragung von finan- ziellen Mitteln aus dem Schulbudget | Frau Dubiel 1Std. Frau Schweng 1Std. Frau Mater- Naumann 1Std. Steuergruppe Frau Dubiel | 4.09.2008- 2010 bis 1.09.2008 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Organisation und Durchführung der Fortbildung; Begleitung des Schulentwicklungsprozesses | Trainer der regionalen Qualifizierung | 4.09.2008- 2010 nach Bedarf |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Einsicht in Dokumentationsmaterialien der Schulentwicklung parallel zur Steuergruppenausbildung | Trainerteam der Qualifizierung (vertreten durch Frau Hellmann; Frau Gernandt) | Am Ende des Schuljahres und zum Abschluss der Qualifizierung |

Ziel ( 3 ) der Schule:

Wir aktualisieren unser Medienkonzept, mit dem Ziel verstärkt moderne Medien zur Unterstützung der Lernarbeit einzusetzen.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Beratung über Inhalte und Organisations-formen in Lehrerkonferenzen Sichtung vorhandener Hard- und Software Beratung mit Herrn Stoyke über Inhalte und Organisationsformen eines Medienkonzeptes schriftliche Fixierung der Inhalte und Organisationsformen abschließende Beratung in der Lehrerkonferenz Vorstellung des neuen Medienkonzeptes in der Schulkonferenz Arbeit am Medienkonzept im fächerübergreifenden Unterricht | alle Lehrer und Hortkoordinator Herr Peise Frau Gadesmann Herr Peise Frau Gadesmann Herr Peise 1Std. Frau Gadesmann 1 Std. alle Lehrer und Hortkoordinator M.Dubiel M.Peise S.Gadesmann alle Lehrer | Nov.2008.-Jan. 2009 Sept.-Okt.2008 Sept.-Okt.2008 bis Mitte Juni 2009 bis Ende Juni 2009 August 2009 ab Schuljahr 2009/10 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Gespräch mit der Schulverwaltung Unterstützung bei der Anschaffung von Hardware, Schaffung der techn. Voraussetzungen ( Elektriketc.) Gespräch mit Herrn Stoyke über Inhalt und Organisationsformen eines Medienkonzeptes begleitende Beratung während der Umsetzung des Medienkonzeptes durch den Fachberater Medienkunde | Frau Koch Frau Methling Herr Stoyke | 14.08.2008 Sept.-Okt.2008 Schuljahr 2009/10 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Vorlage des überarbeiteten Medienkonzeptes Alle Schüler ab Klasse 2 führen einen Medienpass. Am Ende der Klasse 4 ist der Medienpass die Grundlage zur Einschätzung auf dem Zeugnis. | AB3 des Schulamtes | September 2009 ab Ende Schuljahr 2011/12 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Nazza,  07. Oktober 2008

________________________________		_________________________________

Unterschrift Schulleiter					Unterschrift Vertreter der Qualitätsagentur